## Sheet1
附件03：项目开发周期表
项目名称 | 基于Java技术的收银系统的设计与实现 |  | 项目负责部门 | 研发部 | 项目负责人 | 刘续斌
项目总计工时 | 10个工作日 | 项目开始 | 2020-07-19 | 项目结束 | 2020-07-29
2020-7-19~2020-7-29 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23
| 周日 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四
知识储备阶段 | 工作任务： 1、项目启动 2、准备分析项目需求 3、确定项目题目 | 工作任务： 1、未来十天任务分配及讲解 2、JDK的安装及环境变量的配置 3、对JDK和eclipse所遇到的问题进行讲解 | 工作任务： 1、讲解循环结构 2、面向对象的讲解 3、抽象类讲解 4、接口类讲解 | 工作任务： 1、07.20作业讲解 2、项目登陆界面的部分的完成 3、集合讲解 | 工作任务： 1、继续完成收银系统登录部分的分装部分 2、登陆静态验证实现3、登陆动态验证实现 | 工作任务： 1、库存管理系统的搭建 2、收银系统的搭建 3、库存管理系统—查询全部商品功能的实现 4、库存管理系统—按编号查询功能的实现
2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三
工作任务： 1、库存管理系统—新增商品功能的实现 2、库存管理系统—入库功能的实现 3、库存管理系统—出库功能的实现 | 休息 | 工作任务： 1、收银系统的搭建 2、收银系统—扫描商品功能的实现 3、对所遇到的问题进行解答 4、收银系统—修改数量功能的实现 | 工作任务： 1、收银系统—普通结账功能的实现及调试 2、收银系统—会员结账功能的实现及调试 | 工作任务： 1、完成《项目评审PPT》 2、完善项目并添加注释 3、完成实习任务书及实习心得 | 里程碑： 最终项目评审 工作任务： 项目答辩